## Zeitbudget
Zeitbudget |  |  | SOLL |  |  |  | IST
|  | Yara | Anna | Morena |  | Yara | Anna | Morena
| Budget | 120 | 120 | 120 | Budget | 120 | 120 | 120
| Soll | 117.5 | 117 | 118 | Ist | 5 | 2.75 | 2.5
| Reserve | 2.5 | 3 | 2 | Reserve | 115 | 117.25 | 117.5
AP Bezeichnung | AP# |  | AP die weniger als 0.25h benötigen sind mit 0 eingeplant
Projektidee und -management formulieren | 1.1. | 1 | 1 | 1 | 1.1. | 1.5 | 1.5 | 1.5
Projektidee abgeben | 1.2. | 0 | 0 | 0 | 1.2. | 0 | 0 | 0
Projekt anlegen | 2.1. | 0.25 | 0 | 0 | 2.1. | 0.25 | 0 | 0
Board erstellen | 2.2. | 0.25 | 0 | 0 | 2.2. | 0.25 | 0 | 0
README anpassen | 2.3. | 0.5 | 0 | 0 | 2.3. | 0.25 | 0.25 | 0.5
Branches definieren | 2.4. | 0.25 | 0 | 0 | 2.4. | 0.25 | 0.25 | 0.25
Issue Management | 2.5. | 3 | 3 | 3 | 2.5. | 2.5 | 0.25 | 0.25
Definition schreiben | 3.1. | 1 | 1 | 1 | 3.1.
Definition abgeben | 3.2. | 0 | 0 | 0 | 3.2.
Definition aktualisieren | 3.3. | 1 | 1 | 1 | 3.3.
Design / Mock-Ups | 4.1. | 1 | 2 | 0 | 4.1.
HTML | 4.2. |  |  |  | 4.2.
Grundgerüst | 4.2.1. | 3 | 3 | 3 | 4.2.1.
Spielfeld | 4.2.2. | 3 | 3 | 3 | 4.2.2. |  | 0.25
Texte | 4.2.3. | 3 | 3 | 3 | 4.2.3.
CSS | 4.3. |  |  |  | 4.3.
Spielfelder | 4.3.1. | 3 | 3 | 3 | 4.3.1. |  | 0.25
Leitern | 4.3.2. | 3 | 3 | 3 | 4.3.2.
Texte | 4.3.3. | 3 | 3 | 3 | 4.3.3.
JavaScript | 4.4. |  |  |  | 4.4.
Spieler definieren | 4.4.1. | 5 | 5 | 5 | 4.4.1.
Würfeln | 4.4.2. | 5 | 5 | 5 | 4.4.2.
Spielfigur bewegen | 4.4.3. | 5 | 5 | 5 | 4.4.3.
Leitern benutzen | 4.4.4. | 5 | 5 | 5 | 4.4.4.
Sieger/Verlierer feststellen | 4.4.5. | 5 | 5 | 5 | 4.4.5.
Spielregeln | 4.5. | 0 | 0 | 1 | 4.5.
Testing Prototyp | 4.6. | 2 | 2 | 2 | 4.6.
Prototyp abgeben | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 4.7.
HTML überarbeiten | 5.1. |  |  |  | 5.1.
Grundgerüst | 5.1.1. | 3 | 3 | 3 | 5.1.1.
Spielfeld | 5.1.2. | 3 | 3 | 3 | 5.1.2.
Texte | 5.1.3. | 3 | 3 | 3 | 5.1.3.
CSS überarbeiten | 5.2. |  |  |  | 5.2.
Spielfelder | 5.2.1. | 3 | 3 | 3 | 5.2.1.
Leitern | 5.2.2. | 3 | 3 | 3 | 5.2.2.
Texte | 5.2.3. | 3 | 3 | 3 | 5.2.3.
JavaScript überarbeiten | 5.3. |  |  |  | 5.3.
Spieler definieren | 5.3.1. | 5 | 5 | 5 | 5.3.1.
Würfeln | 5.3.2. | 5 | 5 | 5 | 5.3.2.
Spielfigur bewegen | 5.3.3. | 5 | 5 | 5 | 5.3.3.
Leitern benutzen | 5.3.4. | 5 | 5 | 5 | 5.3.4.
Sieger/Verlierer feststellen | 5.3.5. | 5 | 5 | 5 | 5.3.5.
Server-Kommunikation | 5.3.6. | 5 | 5 | 5 | 5.3.6.
Benutzerauthentifikation | 5.4. | 2 | 2 | 2 | 5.4.
Testing Spiel | 5.5. | 2 | 2 | 2 | 5.5.
Spiel abgeben | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 5.6.
Beschreibung Projektidee | 6.1. | 1 | 1 | 1 | 6.1.
Beschreibung Endversion | 6.2. | 2 | 2 | 2 | 6.2.
Erläuterung Source Code | 6.3. | 2 | 2 | 2 | 6.3.
Reflexion | 6.4. | 3 | 3 | 3 | 6.4.
Quellenangaben | 6.5. | 2 | 2 | 2 | 6.5.
Pfad Repository | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 6.6.
Eidesstaatliche Erklärung | 6.7. | 0.25 | 0 | 0 | 6.7.
Abgabe Projekt | 6.8. | 0 | 0 | 0 | 6.8.
Powerpoint erstellen | 7.1. | 0 | 0 | 2 | 7.1.
relevante Inhalte festlegen | 7.2. | 1 | 1 | 1 | 7.2.
üben | 7.3. | 1 | 1 | 1 | 7.3.

## Zeitplan Semester 1
|  |  | 17. Oktober 2022 | [6 empty] | 24. Oktober 2022 | [6 empty] | 31. Oktober 2022 | [6 empty] | 7. November 2022 | [6 empty] | 14. November 2022 | [6 empty] | 21. November 2022 | [6 empty] | 28. November 2022 | [6 empty] | 5. Dezember 2022 | [6 empty] | 12. Dezember 2022 | [6 empty] | 19. Dezember 2022 | [6 empty] | 26. Dezember 2022 | [6 empty] | 2. Januar 2023 | [6 empty] | 9. Januar 2023 | [6 empty] | 16. Januar 2023 | [6 empty] | 23. Januar 2023
|  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Status |  | Meilensteine | 17. Oktober 2022 So: M1; 16. Januar 2023 So: M2, M3
ausstehend
erledigt |  | 1. Projektidee
überfällig |  | 1.1 Projektidee formulieren | bar: 17. Oktober 2022 Mo to 17. Oktober 2022 So
1.2 Projektidee abgeben | bar: 17. Oktober 2022 So
2. GitLab
2.1 Projekt anlegen | bar: 17. Oktober 2022 Mo
2.2 Board erstellen | bar: 17. Oktober 2022 Mo
2.3 README anpassen | bar: 24. Oktober 2022 Do to 24. Oktober 2022 So
2.4 Branches definieren | bar: 24. Oktober 2022 So
2.5 Issue Management
3. Schnittstellendokumentation
3.1 Definition schreiben
3.2 Definition abgeben | bar: 16. Januar 2023 So
3.3 Definition aktualisieren
4. Prototyp
4.1 Design / Mock-Ups
4.2 HTML | bar: 21. November 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.2.1 Grundgerüst | bar: 21. November 2022 Mo to 21. November 2022 So
4.2.2 Spielfeld | bar: 21. November 2022 Mo to 5. Dezember 2022 So
4.2.3 Texte | bar: 21. November 2022 Mo to 5. Dezember 2022 So
4.3 CSS | bar: 21. November 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.3.1 Spielfelder | bar: 21. November 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.3.2 Leitern | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 19. Dezember 2022 So
4.3.3 Texte | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.4 JavaScript | bar: 28. November 2022 Mi to 16. Januar 2023 So
4.4.1 Spieler definieren | bar: 28. November 2022 Mi to 12. Dezember 2022 So
4.4.2 Würfeln | bar: 28. November 2022 Mi to 12. Dezember 2022 So
4.4.3 Spielfigur bewegen | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.4.4 Leitern benutzen | bar: 12. Dezember 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.4.5 Sieger/Verlierer feststellen | bar: 12. Dezember 2022 Mo to 16. Januar 2023 So
4.5 Spielregeln
4.6 Testing Prototyp | bar: 26. Dezember 2022 So; 2. Januar 2023 So
4.7 Prototyp abgeben | bar: 16. Januar 2023 So
| 2. Semester | 5. Spiel
5.1 HTML überarbeiten
5.1.1 Grundgerüst
5.1.2 Spielfeld
5.1.3 Texte
5.2 CSS überarbeiten
5.2.1 Spielfelder
5.2.2 Leitern
5.2.3 Texte
5.3 JavaScript überabeiten
5.3.1 Spieler definieren
5.3.2 Würfeln
5.3.3 Spielfigur bewegen
5.3.4 Leitern benutzen
5.3.5 Sieger/Verlierer feststellen
5.3.6 Serverkommunikation
5.4 Benutzerauthentifikation
5.5 Testing Spiel
5.6 Spiel abgeben
6. Dokumentation
6.1 Beschreibung Projektidee
6.2 Beschreibung Endversion
6.3 Erläuterung Source Code
6.4 Reflexion
6.5 Quellenangaben
6.6 Pfad Repository
6.7 Eidesstaatl. Erklärung
6.8 Abgabe Projekt
7. Präsentation
7.1 Powerpoint erstellen
7.2 Relevante Inhalte festlegen
7.3 Üben

## Zeitplan Semester 2
|  | 13. Februar 2023 | [6 empty] | 30. Februar 2023 | [6 empty] | 27. Februar 2023 | [6 empty] | 6. März 2023 | [6 empty] | 13. März 2023 | [6 empty] | 20. März 2023 | [6 empty] | 27. März 2023 | [6 empty] | 3. April 2023 | [6 empty] | 10. April 2023 | [6 empty] | 17. April 2023 | [6 empty] | 24. April 2023 | [6 empty] | 1. Mai 2023 | [6 empty] | 8. Mai 2023 | [6 empty] | 15. Mai 2023 | [6 empty] | 22. Mai 2'23 | [6 empty] | 29. Mai 2023 | [6 empty] | 5. Juni 2023 | [6 empty] | 12. Juni 2023 | [6 empty] | 19. Juni 2023 | [6 empty] | 26. Juni 2023 | [6 empty] | 3. Juli 2023 | [6 empty] | 10. Juli 2023
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Status | Meilensteine
ausstehend
erledigt | 5. Spiel
überfällig | 5.1 HTML überarbeiten | bar: 13. Februar 2023 Mo to 1. Mai 2023 So
5.1.1 Grundgerüst
5.1.2 Spielfeld
5.1.3 Texte
5.2 CSS überarbeiten
5.2.1 Spielfelder
5.2.2 Leitern
5.2.3 Texte
5.3 JavaScript überabeiten
5.3.1 Spieler definieren
5.3.2 Würfeln
5.3.3 Spielfigur bewegen
5.3.4 Leitern benutzen
5.3.5 Sieger/Verlierer feststellen
5.3.6 Serverkommunikation
5.4 Benutzerauthentifikation
5.5 Testing Spiel
5.6 Spiel abgeben
6. Dokumentation
6.1 Beschreibung Projektidee
6.2 Beschreibung Endversion
6.3 Erläuterung Source Code
6.4 Reflexion
6.5 Quellenangaben
6.6 Pfad Repository
6.7 Eidesstaatl. Erklärung
6.8 Abgabe Projekt
7. Präsentation
7.1 Powerpoint erstellen
7.2 Relevante Inhalte festlegen
7.3 Üben

## Meilensteine separat
Meilensteine
| Datum | Meilenstein | Status | Status
M1 | 2022-10-23 | Abgabe Projektidee & Projektmanagement | ausstehend | ausstehend
M2 | 2023-01-22 | Abgabe Schnittstellendokumentation | ausstehend | erledigt
M3 | 2023-01-22 | Abgabe Prototyp | ausstehend | überfällig
M4 | 2023 | Abgabe Spiel | ausstehend
M5 | 2023 | Abgabe Projekt | ausstehend
M6 | 2023 | Präsentation | ausstehend