## Zeitbudget
Zeitbudget |  |  | SOLL |  |  |  | IST
|  | Yara | Anna | Morena |  | Yara | Anna | Morena
| Budget | 120 | 120 | 120 | Budget | 120 | 120 | 120
| Soll | 119.5 | 119.5 | 119.5 | Ist | 102 | 87 | 88.75
| Reserve | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Reserve | 18 | 33 | 31.25
AP Bezeichnung | AP# |  | AP die weniger als 0.25h benötigen sind mit 0 eingeplant
Projektidee und -management formulieren * | 1.1. | 1 | 1 | 1 | 1.1. | 15 | 15 | 19.5
Projektidee abgeben | 1.2. | 0 | 0 | 0 | 1.2. | 0 | 0 | 0
Projekt anlegen | 2.1. | 0.25 | 0 | 0 | 2.1. | 0.5 | 0 | 0
Board erstellen | 2.2. | 0.25 | 0 | 0 | 2.2. | 0.5 | 0 | 0
README anpassen | 2.3. | 0.5 | 0 | 0 | 2.3. | 0.5 | 0.5 | 1
Branches definieren | 2.4. | 0.25 | 0 | 0 | 2.4. | 0.25 | 0.25 | 0.25
Issue Management | 2.5. | 3 | 3 | 3 | 2.5. | 5.5 | 1 | 3.5
Definition schreiben | 3.1. | 1 | 1 | 1 | 3.1. | 5.75 | 4.5 | 5.5
Definition abgeben | 3.2. | 0 | 0 | 0 | 3.2. | 0.5 | 0.5 | 0.5
Definition aktualisieren | 3.3. | 1 | 1 | 1 | 3.3. | 0.75 | 0.25 | 1.25
Design / Mock-Ups | 4.1. | 1 | 2 | 0 | 4.1. | 1 | 4 | 1
HTML | 4.2. |  |  |  | 4.2.
Grundgerüst | 4.2.1. | 2 | 2 | 2 | 4.2.1. | 0 | 1.5 | 0.5
Spielfeld | 4.2.2. | 2 | 2 | 2 | 4.2.2. | 0.25 | 0.5 | 0.25
Texte | 4.2.3. | 2 | 2 | 2 | 4.2.3. | 0.5 | 0.25 | 0.5
CSS | 4.3. |  |  |  | 4.3.
Spielfelder | 4.3.1. | 2 | 2 | 2 | 4.3.1. | 0.5 | 1.75 | 1
Leitern | 4.3.2. | 2 | 2 | 2 | 4.3.2. | 0.25 | 0.25 | 0.25
Texte | 4.3.3. | 2 | 2 | 2 | 4.3.3. | 0.25 | 0.25 | 0.5
JavaScript | 4.4. |  |  |  | 4.4.
Spieler definieren | 4.4.1. | 5 | 5 | 5 | 4.4.1. | 2.5 | 4.5 | 1.5
Würfeln | 4.4.2. | 4 | 4 | 4 | 4.4.2. | 3 | 4 | 2
Spielfigur bewegen | 4.4.3. | 5 | 5 | 5 | 4.4.3. | 1 | 5.25 | 3.5
Leitern benutzen | 4.4.4. | 4 | 4 | 4 | 4.4.4. | 4 | 5 | 2
Sieger/Verlierer feststellen | 4.4.5. | 3 | 3 | 3 | 4.4.5. | 1.5 | 1.5 | 1.5
Spielbrett | 4.4.6. | 5 | 5 | 5 | 4.4.6. | 6 | 8 | 2.5
Spielregeln | 4.5. | 0 | 0 | 1 | 4.5. | 0.25 | 0 | 2
Testing Prototyp | 4.6. | 2 | 2 | 2 | 4.6. | 2 | 2 | 2
Prototyp abgeben | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 4.7. | 0.5 | 0.5 | 0.5
HTML überarbeiten | 5.1. |  |  |  | 5.1.
Grundgerüst | 5.1.1. | 3 | 3 | 3 | 5.1.1. | 1.5
Spielfeld | 5.1.2. | 3 | 3 | 3 | 5.1.2. | 0.5
Texte | 5.1.3. | 3 | 3 | 3 | 5.1.3. | 0.25 |  | 0.75
CSS überarbeiten | 5.2. |  |  |  | 5.2.
Spielfelder | 5.2.1. | 3 | 3 | 3 | 5.2.1. | 2.5 | 1 | 1
Leitern | 5.2.2. | 3 | 3 | 3 | 5.2.2. |  |  | 1
Texte | 5.2.3. | 3 | 3 | 3 | 5.2.3. | 1
JavaScript überarbeiten | 5.3. |  |  |  | 5.3.
Spieler definieren | 5.3.1. | 5 | 5 | 5 | 5.3.1. | 1.5 | 0.25 | 0.25
Würfeln | 5.3.2. | 4.5 | 5 | 5 | 5.3.2. | 0.25 | 1.5 | 3.25
Spielfigur bewegen | 5.3.3. | 5 | 5 | 5 | 5.3.3. | 13 | 7.5 | 5
Leitern benutzen | 5.3.4. | 5 | 5 | 5 | 5.3.4.
Sieger/Verlierer feststellen | 5.3.5. | 5 | 5 | 5 | 5.3.5. | 0.5 | 0.25 | 0.25
JS Ergänzende Funktionalitäten | 5.4. |  |  |  | 5.4.
Storage | 5.4.1. | 3 | 3 | 3 | 5.4.1. | 6 | 1 | 3.75
Errorhandling | 5.4.2. | 3 | 3 | 3 | 5.4.2. | 1.5 | 1 | 0.5
Testing Spiel | 5.5. | 2 | 2 | 2 | 5.5. | 2 | 2 | 2
Spiel abgeben | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 5.6.
Beschreibung Projektidee | 6.1. | 1 | 1 | 1 | 6.1. |  |  | 0.5
Beschreibung Endversion | 6.2. | 2 | 2 | 2 | 6.2. | 0.25 |  | 1
Erläuterung Source Code | 6.3. | 2 | 2 | 2 | 6.3. |  |  | 1.5
Reflexion | 6.4. | 3 | 3 | 3 | 6.4. |  |  | 1.5
Quellenangaben | 6.5. | 2 | 2 | 2 | 6.5.
Pfad Repository | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 6.6.
Eidesstaatliche Erklärung | 6.7. | 0.25 | 0 | 0 | 6.7. | 0 | 0 | 0.25
Abgabe Projekt | 6.8. | 0 | 0 | 0 | 6.8.
Powerpoint erstellen | 7.1. | 0 | 0 | 2 | 7.1. |  |  | 0.25
relevante Inhalte festlegen | 7.2. | 1 | 1 | 1 | 7.2.
üben | 7.3. | 1 | 1 | 1 | 7.3.
Recherche | 8.1. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.1. | 4.5 | 3 | 2.5
Ergebnisdokumentation | 8.2. | 3 | 3 | 3 | 8.2. | 4.5 | 1.5 | 4
Übungsbeispiele | 8.3. | 2 | 2 | 1 | 8.3. | 2 | 2 | 0.5
Präsentation | 8.4. | 2 | 2 | 2 | 8.4. | 2 | 1.5 | 2.5
* umfasst alle Projektmanagement-Aufgaben
Server-Kommunikation** | 5.4. | 7 | 7 | 7 | 5.4. | 5.5 | 3.25 | 3.5
** ursprüngliche Planung und bereits investierte Zeit vor Umstrukturierung des Moduls

## Zeitplan Semester 1
|  |  | 17. Oktober 2022 | [6 empty] | 24. Oktober 2022 | [6 empty] | 31. Oktober 2022 | [6 empty] | 7. November 2022 | [6 empty] | 14. November 2022 | [6 empty] | 21. November 2022 | [6 empty] | 28. November 2022 | [6 empty] | 5. Dezember 2022 | [6 empty] | 12. Dezember 2022 | [6 empty] | 19. Dezember 2022 | [6 empty] | 26. Dezember 2022 | [6 empty] | 2. Januar 2023 | [6 empty] | 9. Januar 2023 | [6 empty] | 16. Januar 2023 | [6 empty] | 23. Januar 2023
|  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Status |  | Meilensteine | 17. Oktober 2022 So: M1; 16. Januar 2023 So: M2, M3
ausstehend
erledigt |  | 1. Projektidee
überfällig |  | 1.1 Projektidee formulieren | bar: 17. Oktober 2022 Mo to 17. Oktober 2022 So
1.2 Projektidee abgeben | bar: 17. Oktober 2022 So
2. GitLab
2.1 Projekt anlegen | bar: 17. Oktober 2022 Mo
2.2 Board erstellen | bar: 17. Oktober 2022 Mo
2.3 README anpassen | bar: 24. Oktober 2022 Do to 24. Oktober 2022 So
2.4 Branches definieren | bar: 24. Oktober 2022 So
2.5 Issue Management
3. Schnittstellendokumentation
3.1 Definition schreiben | bar: 9. Januar 2023 Di to 16. Januar 2023 Do
3.2 Definition abgeben | bar: 16. Januar 2023 So
4. Prototyp
4.1 Design / Mock-Ups | bar: 21. November 2022 Mo to 28. November 2022 Mo
4.2 HTML | bar: 31. Oktober 2022 Mo to 16. Januar 2023 Sa
4.2.1 Grundgerüst | bar: 21. November 2022 Mo to 21. November 2022 So
4.2.2 Spielfeld | bar: 21. November 2022 Mo to 5. Dezember 2022 So
4.2.3 Texte | bar: 21. November 2022 Mo to 5. Dezember 2022 So
4.3 CSS | bar: 31. Oktober 2022 Mo to 16. Januar 2023 Sa
4.3.1 Spielfelder | bar: 21. November 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.3.2 Leitern | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.3.3 Texte | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.4 JavaScript | bar: 31. Oktober 2022 Mo to 16. Januar 2023 Sa
4.4.1 Spieler definieren | bar: 28. November 2022 Mi to 12. Dezember 2022 So
4.4.2 Würfeln | bar: 28. November 2022 Mi to 19. Dezember 2022 So
4.4.3 Spielfigur bewegen | bar: 5. Dezember 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.4.4 Leitern benutzen | bar: 12. Dezember 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.4.5 Sieger/Verlierer feststellen | bar: 12. Dezember 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.4.6 Spielbrett | bar: 21. November 2022 Mo to 2. Januar 2023 So
4.5 Spielregeln | bar: 12. Dezember 2022 Mo to 19. Dezember 2022 So
4.6 Testing Prototyp | bar: 19. Dezember 2022 Mo to 16. Januar 2023 Sa
4.7 Prototyp abgeben | bar: 16. Januar 2023 So
3.3 Definition aktualisieren
| 2. Semester | 5. Spiel
5.1 HTML überarbeiten
5.1.1 Grundgerüst
5.1.2 Spielfeld
5.1.3 Texte
5.2 CSS überarbeiten
5.2.1 Spielfelder
5.2.2 Leitern
5.2.3 Texte
5.3 JavaScript überabeiten
5.3.1 Spieler definieren
5.3.2 Würfeln
5.3.3 Spielfigur bewegen
5.3.4 Leitern benutzen
5.3.5 Sieger/Verlierer feststellen
5.3.6 Serverkommunikation
5.4 JavaScript ergänzende Funktionalitäten
5.4.1 Storage
5.4.2. Errorhandling
5.5 Testing Spiel
5.6 Spiel abgeben
6. Dokumentation
6.1 Beschreibung Projektidee
6.2 Beschreibung Endversion
6.3 Erläuterung Source Code
6.4 Reflexion
6.5 Quellenangaben
6.6 Pfad Repository
6.7 Eidesstaatl. Erklärung
6.8 Abgabe Projekt
7. Präsentation
7.1 Powerpoint erstellen
7.2 Relevante Inhalte festlegen
7.3 Üben
8. JavaScript Libraries
8.1 Recherche
8.2 Ergebnisdokumentation
8.3 Übungsbeispiele
8.4 Präsentation

## Zeitplan Semester 2
|  | 13. Februar 2023 | [6 empty] | 30. Februar 2023 | [6 empty] | 27. Februar 2023 | [6 empty] | 6. März 2023 | [6 empty] | 13. März 2023 | [6 empty] | 20. März 2023 | [6 empty] | 27. März 2023 | [6 empty] | 3. April 2023 | [6 empty] | 10. April 2023 | [6 empty] | 17. April 2023 | [6 empty] | 24. April 2023 | [6 empty] | 1. Mai 2023 | [6 empty] | 8. Mai 2023 | [6 empty] | 15. Mai 2023 | [6 empty] | 22. Mai 2'23 | [6 empty] | 29. Mai 2023 | [6 empty] | 5. Juni 2023
|  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Meilensteine
Status
ausstehend | 3.3 Definition aktualisieren
erledigt | 5. Spiel
überfällig | 5.1 HTML überarbeiten
5.1.1 Grundgerüst
5.1.2 Spielfeld
5.1.3 Texte
5.2 CSS überarbeiten
5.2.1 Spielfelder
5.2.2 Leitern
5.2.3 Texte
5.3 JavaScript überabeiten
5.3.1 Spieler definieren
5.3.2 Würfeln
5.3.3 Spielfigur bewegen
5.3.4 Leitern benutzen
5.3.5 Sieger/Verlierer feststellen
5.4 JavaScript ergänzende Funktionalitäten
5.4.1 Storage | bar: 27. Februar 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
5.4.2. Errorhandling | bar: 27. Februar 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
5.5 Testing Spiel
5.6 Spiel abgeben | bar: 29. Mai 2023 Di to 29. Mai 2023 Mi
6. Dokumentation | bar: 27. Februar 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.1 Beschreibung Projektidee | bar: 8. Mai 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.2 Beschreibung Endversion | bar: 8. Mai 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.3 Erläuterung Source Code | bar: 27. Februar 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.4 Reflexion | bar: 8. Mai 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.5 Quellenangaben | bar: 27. Februar 2023 Mo to 29. Mai 2023 Mi
6.6 Pfad Repository | bar: 29. Mai 2023 Di to 29. Mai 2023 Mi
6.7 Eidesstaatl. Erklärung | bar: 29. Mai 2023 Di to 29. Mai 2023 Mi
6.8 Abgabe Projekt | bar: 29. Mai 2023 Di to 29. Mai 2023 Mi
7. Präsentation | bar: 22. Mai 2'23 Mo to 5. Juni 2023 Mo
7.1 Powerpoint erstellen | bar: 22. Mai 2'23 Mo to 29. Mai 2023 Mi
7.2 Relevante Inhalte festlegen | bar: 22. Mai 2'23 Mo to 29. Mai 2023 Mi
7.3 Üben | bar: 22. Mai 2'23 Fr to 29. Mai 2023 So
8. JavaScript Libraries
8.1 Recherche | bar: 3. April 2023 Mo to 1. Mai 2023 So
8.2 Ergebnisdokumentation | bar: 3. April 2023 Mo to 1. Mai 2023 So
8.3 Übungsbeispiele | bar: 3. April 2023 Mo to 1. Mai 2023 So
8.4 Präsentation | bar: 3. April 2023 Mo to 8. Mai 2023 Mo

## Meilensteine separat
Meilensteine
| Datum | Meilenstein | Status | Status
M1 | 2022-10-23 | Abgabe Projektidee & Projektmanagement | erledigt | ausstehend
M2 | 2023-01-22 | Abgabe Schnittstellendokumentation | erledigt | erledigt
M3 | 2023-01-22 | Abgabe Prototyp | erledigt | überfällig
M4 | 2023-05-08 | Präsentation JavaScript Libraries | erledigt
M5 | 2023-05-31 | Abgabe Spiel | ausstehend
M6 | 2023-05-31 | Abgabe Projekt | ausstehend
M7 | 2023-06-05 | Präsentation | ausstehend